## Slide 1: Brede evaluatie HO
Roeland Westra

## Slide 2: Inhoudsopgave
Samenstelling werkgroep
Opzet en bespreekpunten
Planning

## Slide 3: Samenstelling werkgroep
Vertegenwoordiging aanbieders: Crabbehoff, Privazorg, Tzorg, Aafje en Het Spectrum/Wielborgh
Projectteam SDD
Optioneel: andere partijen (in- en extern) op uitnodiging

## Slide 4: Opzet en bespreekpunten
Stap 1:
3 werksessies met verkenning en verdieping op bespreekpunten proces en inhoud (in samenhang):
ontwikkeling klantvraag
evaluatie productstructuur
toegang/toeleiding
ontwikkeling arbeidsmarkt
mogelijke koppelingen met andere domeinen/financiers (o.a. lokale gemeenten, wijkverpleging, Wlz, ontschotting)
samenwerking
kwalificaties personeel
link HHT, begeleiding, invoering nieuwe eigen bijdrage
Stap 2:
PvA en vervolgplanning per onderwerp (KT/LT)

## Slide 5: Planning
Werksessies: binnen 2 maanden
Bespreking bevindingen en PvA vervolg aan FOT: 2e helft juni

## Slide 6: Update werksessies, denkrichtingen en PvA vervolg – 14 juni 2018
1. Vraag na eerste verkenning en verdieping:
Model (grondig) herzien? Zo ja, wat concreet?
2. Analyse kernbepalingen model en denkrichtingen eventuele herziening
3. Uitgangspunten denkrichtingen herziening:
herijken arrangementen: opnieuw scherp definiëren en objectief normeren van basisvoorziening en aanvullende taken/modules
optie differentiatie aanvullende taken onderzoeken : gericht indiceren, organiseren en bekostigen van modules (voordelen: maatwerk, transparantie, flexibiliteit, gerichte personele inzet en taakverrijking, (op termijn) mogelijke koppelingen met andere domeinen/financiers)
relatief eenvoudige aanpassingen + implementatie (doorontwikkeling)
parallel alternatieve business case(s) onderzoeken
presentatie verdere uitwerking na de zomer FOT (begin) sept
ontwikkeling vernieuwd systeem gereed 1 januari 2019, geplande invoering Q2 2019